|  | Утверждён решением экспертной рабочей группы для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса от 26 января 2017 года, протокол № 2 |
| --- | --- |

План мероприятий

по проведению в Нижегородской области регионального этапа всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности»

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Результаты выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта плана мероприятий по организации и проведению регионального этапа конкурса в Нижегородской области. | до 1 февраля 2017 года | Проект регионального плана мероприятий по организации и проведению конкурса | МСП НО, Облсовпроф, НАПП |
|  | Рассмотрение, согласование и утверждение проекта плана мероприятий по организации и проведению регионального этапа конкурса в Нижегородской области с участием сторон социального партнёрства. | до 15 февраля 2017 года | План мероприятий по организации и проведению конкурса в Нижегородской области | МСП НО, Облсовпроф, НАПП, экспертная рабочая группа для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса |
|  | Проведение работы по информированию организаций, расположенных в Нижегородской области, об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации. | до 15 марта 2017 года | Публикации в средствах массовой информации, размещение информации на официальном сайте Правительства Нижегородской области, направление информационно-методических материалов по организации конкурса руководителям ОИВ | МСП НО, Пресс-служба Правительства НО, отраслевые министерства и ведомства, Облсовпроф, НАПП |
|  | Приём заявок на участие организаций в региональном этапе конкурсе в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по проведению конкурса. | до 1 июля 2017 года |  | МСП НО |
|  | Предварительное рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса. Проверка достоверности сведений, приведённых в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса. Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест. | до 1 сентября 2017 года | Материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций | МСП НО, экспертная рабочая группа, Государственная инспекция труда в Нижегородской области, ГУ-Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области, Управление Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области ГУ–Отделение Пенсионного Фонда РФ по Нижегородской области |
|  | Подготовка итоговых материалов для рассмотрения в Нижегородской региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с предложениями о победителях регионального этапа конкурса и номинировании победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне. | до 15 сентября 2017 года | Предложения о победителях регионального этапа конкурса и номинировании победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне | МСП НО, экспертная рабочая группа, Нижегородская региональная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, Облсовпроф, НАПП, Пресс-служба Правительства НО |
|  | Подведение итогов проведения регионального этапа конкурса, принятие решения Нижегородской региональной трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений об утверждении победителей и призёров данного этапа конкурса по соответствующим номинациям, их награждению. Выдвижение победителей регионального этапа конкурса для участия в федеральном этапе. | до 3 октября 2017 года | Решение Нижегородской региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Нижегородская региональная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
|  | Размещение на информационном портале Минтруда России (http://14-ot.rosmintrud.ru) электронных материалов победителей региональных этапов конкурса. | до 5 октября 2017 года | электронные документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне | МСП НО |
|  | Подготовка и направление в Минтруд России пакета документов, необходимых для участия победителей регионального этапа конкурса в конкурсе на федеральном уровне по соответствующим номинациям. | до 1 ноября 2017 года | Документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне | МСП НО |
|  | Проведение церемонии награждения победителей и призёров регионального этапа конкурса на заседании Нижегородской региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. | декабрь 2017 года | Награждение победителей и призёров регионального этапа конкурса | МСП НО, Нижегородская региональная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
|  | Реализация мер по информационной поддержке проведения этапов конкурса, достижений его участников в решении ими социальных вопросов, а также процедуры награждения победителей конкурса с привлечением средств массовой информации, включая периодические издания, радио, телевещание и Интернет-ресурсы. | в течение периода проведения конкурса | Публикации, передачи, посвященные освещению этапов всероссийского конкурса в средствах массовой информации | МСП НО, Пресс-служба Правительства НО |

Список используемых сокращений:

МСП НО – министерство социальной политики Нижегородской области, уполномоченный орган по организации и проведению конкурса

ОИВ – органы исполнительной власти

Пресс-служба Правительства НО - управление по взаимодействию со средствами массовой информации (пресс-служба) Правительства Нижегородской области

Облсовпроф - Нижегородский областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф»

НАПП – региональное объединение работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей»

Генеральный директор регионального объединения

работодателей «НАПП», председатель экспертной рабочей

группы для рассмотрения и оценки

заявок участников конкурса														В.Н.Цыбанев

Заместитель министра социальной политики

Нижегородской области															С.Н.Кошелева

Заместитель председателя Нижегородского областного

союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» 											 М.Б.Орлов